## Список задач
Декомпозиция задача итогового проекта
Оценка задачи, дней | № | Задача
Этап 1. Создание и проектирование
0 | 0 | Создание нового Django-проекта
1 | 1 | Разработка модели хранения данных
1 | 2 | Разработка структуры URL на сайте
1 | 3 | Разработка каркаса приложения
1 | 4 | Интеграция вёрстки шаблона сайта
1 | 5 | Подключение административной панели и БД
1 | 6 | Разработка верхнего меню и футера
Этап 2. Главная страница и заглушки
2 | 7 | Создание модели категорий каталога
Разработка меню категорий каталога
1 | 8 | Создание модели ролей
2 | 9 | Создание модели пользователей
Разработка страниц авторизации / регистрации / восстановления пароля
1 | 10 | Разработка страницы управления настройками в административном разделе
1 | 11 | Разработка заглушки сервиса добавления товара в корзину
1 | 12 | Разработка заглушки сервиса добавления отзыва к товару
1 | 13 | Разработка заглушки сервиса интеграции с сервисом оплаты
1 | 14 | Создание модели товаров и их цен
Этап 3. Каталог
4 | 15 | Разработка каталога товаров
Разработка фильтра в каталоге товаров
Разработка сортировки в каталоге товаров
Разработка постраничной навигации в каталоге
Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
1 | 16 | Разработка каталогов товаров на главной странице
3 | 17 | Разработка детальной страницы товара
Интеграция с сервисом добавления товара в корзину
Интеграция с сервисом добавления отзывов к товару
2 | 18 | Создание модели отзывов
Разработка функционала добавления отзывов
2 | 19 | Разработка части страницы личного кабинета
Разработка страницы профиля
Этап 4. Оформление заказов, админка, оплата
3 | 20 | Создание модели корзины
Разработка функционала добавления товара в корзину с реальными данными
Разработка корзины в шапке сайта
Разработка страницы корзины
3 | 21 | Разработка функционала оплаты
4 | 22 | Создание модели заказов
Разработка страницы оформления заказа
Оформление заказа — параметры пользователя
Оформление заказа — способ доставки
Оформление заказа — страница оплаты
Интеграция с сервисом оплаты
3 | 23 | Разработка страницы истории заказов
Разработка страницы истории заказов — детальная страница заказа
Разработка истории заказов на сводной странице личного кабинета
Этап 5.Отладка и сдача проекта |  | Произведите отладку и исправление ошибок на проекте.

## Таймлайн (1)
30 | 1 - пн | 1 - вт | 1 - ср | 1 - чт | 1 - пт | 2 - пн | 2 - вт | 2 - ср | 2 - чт | 2 - пт | 3 - пн | 3 - вт | 3 - ср | 3 - чт | 3 - пт | 4 - пн | 4 - вт | 4 - ср | 4 - чт | 4 - пт | 5 - пн | 5 - вт | 5 - ср | 5 - чт | 5 - пт | 6 - пн | 6 - вт | 6 - ср | 6 - чт | 6 - пт | 7 - пн | 7 - вт | 7 - ср | 7 - чт | 7 - пт | 8 - пн | 8 - вт | 8 - ср | 8 - чт | 8 - пт | 9 - пн | 9 - вт | 9 - ср | 9 - чт | 9 - пт | 10 - пн | 10 - вт | 10 - ср | 10 - чт | 10 - пт
| Этап 1 — создание и проектирование | [6 empty] | Этап 2 — главная страница и заглушки | [10 empty] | Этап 3 — каталог, заготовка админки | [12 empty] | Этап 4 — оформление заказа, ЛК | [13 empty] | Этап 5 — отладка и сдача проекта
Студент | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | сдача | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | сдача | 15 |  |  |  | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 |  | сдача | 20 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  | сдача | Отладка |  |  | сдача